## Feuil1
Date | Mission
2025-11-19 | créer la structure du site + design général
2025-11-20 | Structure HTML des pages
2025-11-21 | Structure HTML des pages
2025-11-22 | Header & Navigation
2025-11-23 | Header & Navigation
2025-11-24 | Responsive (mobile/tablette)
2025-11-25 | Responsive (mobile/tablette)
2025-11-26 | page d'acceuil
2025-11-27 | page d'acceuil
2025-11-28 | Animations
2025-11-29 | Animations
2025-11-30 | tests responsive de la page d'accueil
2025-12-01 | tests responsive de la page d'accueil
2025-12-02 | tests responsive de la page d'accueil
2025-12-03 | page programme
2025-12-04 | page programme
2025-12-05 | page complements
2025-12-06 | page complements
2025-12-07 | page securite & prevention des blessures
2025-12-08 | page securite & prevention des blessures
2025-12-09 | page securite & prevention des blessures
2025-12-10 | FAQ
2025-12-11 | FAQ
2025-12-12 | Glossaire termes : RM, séries, reps, hypertrophie
2025-12-13 | Glossaire termes : RM, séries, reps, hypertrophie
2025-12-14 | page A propos
2025-12-15 | page A propos
2025-12-16 | finitions globales
2025-12-17 | finitions globales
2025-12-18 | finitions globales
2025-12-19 | fin du projet